**Медиаплан информационного сопровождения**

**реализации федерального проекта «500+» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Результаты** | **Ответственные** |
| 1. | Создание раздела «Федеральный проект «500+» (далее Проект) на сайтах МОН РД и ГБУ ДПО «ДИРО» | май | Раздел на сайтах ГБУ ДПО «ДИРО» dagiro.ru. и МОН РД dagminobr.ru | ИАЦ МОН РД  ЦИТ ГБУ ДПО «ДИРО» |
| 2. | Размещение информации о возможностях данного Проекта в обеспечении адресной методической поддержки школам, имеющим низкие образовательные  результаты обучающихся, с целью ознакомления широкой общественности | май | Информация на сайтах МОН РД, ГБУ ДПО «ДИРО», муниципальных управлений образованием, в газетах «Учитель Дагестана» и «Дагестанская Правда», в муниципальных СМИ | региональный координатор,  ИАЦ МОН РД  ЦИТ ГБУ ДПО «ДИРО»  муниципальные  кураторы |
| 3. | Размещение информации о механизмах и формах работы ФИС ОКО со школами, имеющими низкие образовательные  результаты обучающихся, в рамках Проекта | май | Информация на сайтах МОН РД, ГБУ ДПО «ДИРО», муниципальных управлений образованием, в газете «Учитель Дагестана». | региональный координатор  ИАЦ МОН РД  ЦИТ ГБУ ДПО «ДИРО»  муниципальные  кураторы |
| 4. | Размещение информации о реализации региональной «дорожной карты» по Проекту | май – декабрь | Информация на сайтах МОН РД, ГБУ ДПО «ДИРО», муниципальных управлений образованием, в газете «Учитель Дагестана». | региональный координатор  ИАЦ МОН РД  ЦИТ ГБУ ДПО «ДИРО»  муниципальные  кураторы |
| 5. | Размещение информации о мониторинге вовлеченности дагестанских школ в реализацию Проекта | май | Информация на сайтах МОН РД, ГБУ ДПО «ДИРО», МОН РД dagminobr.ru, в газете «Учитель Дагестана». | региональный координатор  ИАЦ МОН РД  ЦИТ ГБУ ДПО «ДИРО»  муниципальные  кураторы |
| 6. | Размещение информации о работе школ, имеющих низкие образовательные  результаты обучающихся, и их кураторов в рамках Проекта | май – декабрь | Информация на сайте ГБУ ДПО «ДИРО» dagiro.ru. и МОН РД dagminobr.ru | региональный координатор  ИАЦ МОН РД  ЦИТ ГБУ ДПО «ДИРО» |
| 7. | Освещение реализации Проекта на телевидении | май – декабрь | Интервью с представителями РОИВ, региональным координатором, кураторами школ, имеющих низкие образовательные  результаты обучающихся | региональный координатор  ИАЦ МОН РД  ЦИТ ГБУ ДПО «ДИРО» муниципальные  кураторы |