Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС ННО и ООО

Чек-лист готовности МБОУ «Трисанчинская СОШ имени Умалатова Р.М.»

к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Состояние | Проблемы | Срок исполнения |
| Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу | Определены поэтапно с 09.2022 - 01.09.2027 |  | 01.09.2022 –  1, 5 классы |
| Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС | Создана рабочая группа по поэтапному переходу на ФГОС (утверждена на педагогическом совете, протокол от 10.09.2022 № 1) |  |  |
| Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС | Не участвуем в апробации |  |  |
| Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. | Рассмотрены на заседании педагогического совета от 11.01.2022  Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования планируется к апрелю 2022 в соответствии с дорожной картой |  | 01.04.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся,  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.); | В нормативные документы не внесены изменения |  | 01.04.2022 |
| Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п. | Разработан план методической работы, создана рабочая группа, в т.ч из числа руководителей методический объединений. |  |  |
| Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС | Разработан план информационно-  просветительской работы с родителями |  | 01.04.2022 |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации | Разработка инструкций по плану к 01.04.2022 |  | 01.04.2022 |
| Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования | Определен список учебников и учебных пособий 1 и 5 классов на 2022-2023 учебный год. Анализируются возможности использования  имеющихся в наличии учебников | Школа не получила новые учебники. |  |
| Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика) | Проведен анализ использования информационно-методических ресурсов | Только в 4 кабинетах установлены компьютеры с выходом в интернет |  |
| Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами | Определена модель внеурочной деятельности с учетом **сетевого взаимодействия** с учреждениями культуры, спорта. |  |  |
| Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана  начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования) | Утвержден план повышения квалификации всех учителей  начальных классов и учителей- предметников (поэтапно по мере | 5 учителей не завершили курсы повышения по новым ФГОС | 01.06.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | введения ФГОС начального  общего образования |  |  |
| Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Проведена инвентаризация материально-технических  условий. Материально-техническая база соответствует требованиям обновленных ФГОС |  |  |